三一集团

2009校园招聘策划案

目录

第一部分   项目整体策划

第二部分   目标院校、目标专业及人数

第三部分   行程安排

第四部分   工作安排

- 项目策划及准备工作

- 广告宣传/简历投递

- 笔试

- 校园沟通会

- 面试

- 高管见面会

- 签约及培训

- 预算

第一部分  项目整体策划

09校招主题： 责任与未来（暂定）

9月30日

10月15日-11月初

9月10日

确定行程

确定数量

需求统计、汇总（全集团）

确定校园招聘主题

PPT、易拉宝、网页、海报、特刊设计

确定目标院校及专业、预录人数

笔试试题、结构化面试题库设计

确定行程及各子公司分工

应聘表、试卷、礼品等资料准备

宣讲会方案设计：热场、主持、布置等

与中华英才确认场地

资料清点、邮寄

准备阶段

前期宣传

简历接收

B线

A线

C线

D线

E线

简历筛选

见面会（预录取）

初试和复试

笔试

校园沟通会

重工：长沙/武汉/西安/太原

新事业部/桩机：四川/广州

重装：哈尔滨/大连

重机：南京/合肥

三一科技：上海

第二部分   目标院校及人数

| 数据预估 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 序号 | 学校名称 | 拟招聘人数 | 需签约人数（预计每个院校10人左右毁约） | 参加总经理见面会 | 参加面试人数（按通过80%计算） | 参加笔试人数（按通过80%计算） |
| 长沙 | 1 | 中南大学 | 130 | 140 | 280 | 350 | 438 |
|  | 2 | 湖南大学 | 100 | 110 | 220 | 275 | 344 |
| 武汉 | 3 | 华中科技大学 | 130 | 140 | 280 | 350 | 438 |
|  | 4 | 武汉理工大学 | 100 | 110 | 220 | 275 | 344 |
|  |  | 武汉大学 (宣传） | 60 | 70 | 140 | 175 | 219 |
| 西安 | 5 | 西安交通大学 | 30 | 40 | 80 | 100 | 125 |
|  |  | 西北工业大学 （宣传） | 50 | 60 | 120 | 150 | 188 |
|  | 6 | 长安大学 | 50 | 60 | 120 | 150 | 188 |
|  |  | 河海、燕山 | 50 | 60 | 120 | 150 | 188 |
| 小计 |  |  | 700 | 790 | 1580 | 1975 | 2469 |

| 南京 | 1 | 南京航空航天 | 100 | 110 | 220 | 275 | 344 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥 | 2 | 合肥工业大学 | 50 | 60 | 120 | 150 | 188 |
| 北京 | 3 | 北京航空航天 | 50 | 60 | 120 | 150 | 188 |
| 秦皇岛 | 4 | 燕山大学 | 50 | 60 | 120 | 150 | 188 |
| 上海 | 5 | 上海交大 | 50 | 60 | 120 | 150 | 188 |
|  | 6 | 华东理工 | 50 | 60 | 120 | 150 | 188 |
| 哈尔滨 | 7 | 哈尔滨工程大学 | 50 | 60 | 120 | 150 | 188 |
|  | 8 | 哈尔滨工业大学 | 50 | 60 | 120 | 150 | 188 |
| 小计 |  |  | 450 | 530 | 1060 | 1325 | 1656 |

备注：

- 目标院校依据学生对企业的认可程度、专业优势等确定；

- 原则上各子公司录用人员优先执行招聘单位；

第三部分   行程安排（时间会依据中华英才场地预定情况调整）

| 序号 | 城市 | 安排笔试院校 | 组织单位 | 参与单位 | 校园宣传（bbs、就业网） | 笔试 | 沟通会 | 面试 | 见面会 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙 | 中南大学 | 三一重工 | 三一重机 | 10月1日—10月15日 | 10月16日（周四） | 10月18日（周六） | 10月19日（周日） | 10月23、24日 |  |
| 2 |  | 湖南大学 |  |  |  |  | 10月19日（周日） | 10月20日（周一） |  |  |
| 3 | 武汉 | 华中科大 |  | 三一科技、电气、重机 | 10月9日—10月23日 | 10月23日（周四） | 10月26日（周日） | 10月27日、28日上午 | 11月1、2日 |  |
| 4 |  | 武汉理工(武大） |  |  |  |  | 10月28日（周二） | 10月29日、30日上午 |  |  |
| 5 | 西安 | 西安交大（西北工大） |  | 三一电气 | 10月19—11月2日 | 11月2日（周四） | 11月4日（周二） | 11月5日（周三） | 11月9、10日 |  |
| 6 |  | 长安大学 |  |  |  |  |  | 11月6日（周四） |  |  |
| 7 | 南京 | 南京航空航天 | 三一重机 |  | 10月19—11月2日 | 11月2日（周四） | 11月4日（周二） | 11月5日（周三） |  |  |
| 8 | 合肥 | 合肥工业大学 |  |  | 10月26日—11月7日 | 11月7日（周五） | 11月9日（周日） | 11月10日（周一） |  |  |
| 9 | 北京 | 北京航空航天 | 三一电气/三一桩机 | 三一桩机 | 10月19—11月2日 | 11月2日（周四） | 11月4日（周二） | 11月5日（周三） |  |  |
| 10 | 秦皇岛 | 燕山大学 |  | 三一重工、重装 | 10月26日—11月7日 | 11月7日（周五） | 11月9日（周日） | 11月10日（周一） |  |  |
| 11 | 上海 | 上海交大 | 三一科技 | 三一电气、三一重机 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 华东理工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 哈尔滨 | 哈尔滨工程大学 | 三一重装 | 三一电气、三一科技、三一重机 | 10月9日—10月23日 | 10月23日（周四） | 10月26日（周日） | 10月27日、28日上午 | 11月1、2日 |  |
| 14 |  | 哈尔滨工业大学 |  |  |  |  | 10月28日（周二） | 10月29日、30日上午 |  |  |
| 说明：笔试场地原则上在本院校举行，沟通会场地依据所在城市院校间隔距离及人数确定，2009年校园招聘预计笔试14所院校，11场沟通会，三一重工项目组共计出差15天（10月26日—11月10日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分   工作安排

- 项目策划及准备工作

（09年校园招聘项目推进表）

- 广告宣传

- 三一集团首页广告宣传（柳春景跟进，市场部协助设计）

- 中华英才广告（9月12日提供初稿）

- 校园BBS和就业网（依据行程表时间发布，一般在笔试前2周上线）

- 海报：主要为吸引学生眼球，传达三一集团校园招聘信息

共四套方案

第一套：共1张，主题为：你的成功，我们的责任与希望，紧扣09年校园招聘主题，

第二套：共2张

第三套：4张，主题为（自强、感激、创新、向往）设计中

第四套：中华英才网提供，6张  设计中

5、X展架 8张/套

第一套：责任与未来
   责任：抗冰救灾、抗震救灾、大小非解禁、
   未来：公司发展、国际化、最佳雇主、未来展望

第二套：沿用春节招聘10大数字内容，重新设计图面

6、PPT宣讲：
   第一套：从自强、感激、创新、向往四个模块宣传公司，缩短公司介绍时间，增加互动问答环节和活动时间。

第二套：沿用08年传统模式，公司介绍、人力资源政策、相关注意事项三部分内容，修订部分内容

- 笔试

（一）笔试前期筹备

1）场地确定（以长沙为例）中华英才提供场地反馈表

2）笔试项目经理：武汉、西安分公司商务秘书监控（总部提供统一标准）

3）笔试相关工具准备

| 现场所需资源 | 资源清单 | 准备责任方 |
| --- | --- | --- |
|  | 笔试试题（注意清点份数） | 三一 |
|  | 充足的答题卡 | 中华英才网 |
|  | 备用的B2铅笔、橡皮 | 中华英才网 |
|  | 草稿纸 | 中华英才网 |
|  | 笔试监考人员工作证、校园大使工作证 | 中华英才网 |
|  | B2铅笔、橡皮、身份证/学生证 | 考生 |
|  | 笔试布置物料（指示路标以及相关工具、考场和考生座位的编号标贴、签到名单表、考场公布的考生座位安排、监考人员备份考生名单） | 中华英才网 |

（二）笔试执行流程

以长沙地区为例：10月15日 19：00—21：00，中南大学、湖南大学笔试

| NO | 时间 | 工作任务 | 内容 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10月5日—10月15日（笔试前2周） | 宣传 简历投递 | BBS、就业网、各大网站宣传行程及活动宣传及简历投递 | 中华英才 三一 |
| 2 | 10月10日—10月14日（笔试前） | 简历筛选 | 人员预估，确认场地和试卷数量是否需要变更 | 三一 |
| 3 | 10月12日 （提前1天） | 场地确认 | 和校方确认考场的时间和地点，如果条件允许，选择一个备选的场地，以防临时变故，并提供相应座位数和布置。（校方签字盖章条方可使用教室） | 英才需反馈三一 |
|  |  |  | 费用的支付和发票（收据）的收取（如果发生场地费用） |  |
| 4 | 10月13日 | 考卷确认 | 清点是否有足够的试卷和答题卡，依据简历筛选数量及时变更 |  |
| 5 | 10月13日（笔试前2天） | 工作人员确认 | 确定各个考场的责任人，明确笔试要求 | 英才提供报表 |
|  |  |  | 确定场地布置的校园大使、临时电话通知（联系未到考生）的校园大使、现场维持秩序的校园大使。 |  |
|  |  |  | 收集所有同步笔试考场工作人员的联络方式，并做成现场通讯录。 |  |
|  |  |  | 要求宣贯及培训 |  |
| 6 | 10月14日 12：00 （笔试前1天上午） | 考生确认及通知 | 依据考场详细信息，短信通知学生安排到相应的考场 | 三一、英才 |
|  |  |  | 在英才网bbs和就业网上发布考试信息，包括时间、地点、所带物品等。 |  |
| 7 | 10月14日 18：00 | 物资确认 | 打印至少两份考场名单交给考场项目经理使用 |  |
|  |  |  | 准备适量的铅笔、橡皮（预备给那些没有带的考生），并在考试后收回 |  |
|  |  |  | 准备正式的工作胸牌（确保数量） |  |
|  |  |  | 给现场校园大使准备注有“工作人员”字样的胸卡，准备座位编号的贴纸 |  |
|  |  |  | 打印路标，并准备好张贴路标使用的胶水、透明胶、图订及剪刀等工具 |  |
|  |  |  | 打印两份考生名单，准备笔，以备考生签到 |  |
| 笔试当天考试前——提前2小时要做的工作 |  |  |  |  |
| 1 | 笔试开始前2小时 | 考场布置 | 提前1小时到达考场（确认考场、张贴座位牌、考试名单和座次） |  |
|  |  |  | 让校园大使维持秩序，使提前到达的学生进行登记，并排队进行等候。 |  |
|  |  |  | 让校园大使清理抽屉的废纸等杂物，保证考场的干净整洁。 |  |
|  |  |  | 板书“三一重工第几考场”、教室门张贴LOGO 清理考场注意礼貌 |  |
| 2 |  | 考场秩序 维护 | 督促所有校园大使及工作人员及时将手机调整为静音状态 |  |
|  |  |  | 准时让学生入场，并核对信息，宣读考场须知 |  |
| 笔试中——要做的工作 注意：此次笔试使用答题卡作答，考生的简历编号必须是固定的，所以一定要填涂正确的简历编号，读卡的时候是要用来确定学生信息的。 |  |  |  |  |
| 1 | 笔试开始前5分钟 | 宣读规则 | 由考场工作人员宣读考试规则； |  |
|  |  |  | 提醒考生一定要注明个人编号 + 姓名 + 学校（读卡机，强调编号的重要性） |  |
|  |  |  | 提醒考生不得在试卷和答题卡上书写，不得将试卷、草稿纸、答题卡带离考场 |  |
| 2 | 笔试中 | 秩序维护 | 不得在考场内和人交头接耳，不得在考场内打电话 |  |
|  |  | 人员安排 | 除收发考卷外，场内监考人员不宜过多，2人足已，不宜在考场中频繁走动 |  |
|  |  | 时间提示 | 监考人员注意提醒考试时间，根据每段考试时间长短，结束前5分钟提醒 |  |
|  |  | 收发考卷 | 收发试卷和答题卡要提前分工，收发速度要快，要照顾先后顺序尽量做到公平，至少需要2个人在考生考试的过程中准备好（按照现场座次情况）下一场试卷，并对考生做过记号的考卷予以清理（多准备几块橡皮） |  |
|  |  | 核对考生人数 | 核对到场人数，在名单上做好记录，填写笔试记录表 |  |
|  |  |  | 如果遇到考生身份不对、作弊等不良行为，需及时终止并报备三一项目经理 |  |
| 笔试后——要做的工作 |  |  |  |  |
| 3 | 笔试结束 | 清点试卷 | 考试后清点答题卡数量，如数交还给该项目客户经理，以及时统一机阅卷。检查试卷份数，保持卷面整洁，以便二次使用。 |  |
|  |  | 回收物品 | 回收借出去的铅笔、橡皮等物品 |  |
|  |  | 清理考场 | 和校园大使一起及时将座位标记及路标及时除去，给校方留下良好印象，以便于下次合作 |  |
|  |  | 汇总数据 | 将笔试相关数据汇总，统计 | 英才反馈三一 |
|  |  | 阅卷 | 在笔试第二天要求阅卷完毕，并将成绩导入系统 |  |
|  |  | 系统输入 | 将结果自动导入系统，并尽快筛选出进入面试的人选 |  |

- 校园沟通会

- 校园沟通会前期筹备

1)场地预定。

2)校园沟通会现场布置标准及所需物料。责任人：柳春景

横幅、海报、X展架、咨询台、饮用水、路标、宣传册

3）沟通会现场相关资源准备

| 序号 | 资源清单 | 准备责任方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业宣传片 | 李琴 |
| 2 | 启动仪式剪辑 | 李琴 |
| 3 | 宣讲PPT | 李琴 |
| 4 | 笔记本电脑 | 李琴 |
| 5 | 现场礼品 | 李庆凯 |

- 沟通会议程（2小时）

| 三一09校园招聘之校园沟通会议程 |  |
| --- | --- |
| 活动时间 | 活动主题和安排 |
| 18：30-19:00 | 入会前准备(并播放企业VIDEO)等待时播放 |
| 19：00-19：10 | 主持人出场介绍三一的嘉宾、活动内容和流程 |
| 19：10-19：30 | 暖场游戏（奖励第一个到达、主动帮助的同学） |
| 19：30-19：50 | 企业介绍 |
| 19：50-20：20 | 主讲嘉宾谈三一人力资源政策 |
| 20：20-20：40 | 师兄师姐谈在三一的成长 |
| 20：40-21：00 | 问与答 |

- 沟通会现场执行

| NO | 任务 | 内容 |  | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通会前2小时 |  |  |  |  |
| 1 | 会场布置 | 英才网工作人员提前至少2-3小时到达现场（带好所须物品） |  | 英才网 |
| 2 |  | 在会场外设置咨询台（负责发放报纸，解答同学疑问） |  |  |
| 3 |  | 用布置物料进行会场布置（场内外横幅、海报张贴、易拉宝、背景） |  |  |
| 4 |  | 会场设备调试（笔记本、投影仪、音响设备、视频资料） |  |  |
| 沟通会前1小时 |  |  |  |  |
| 1 | 提前到达 |  | 三一工作人员提前至少1小时到达现场，再次检查布置情况和设备情况（带好所须物品：企业宣传片光碟/笔记本电脑/互动活动礼品/宣讲PPT等） | 李琴 |
| 2 |  |  | 宣讲嘉宾提前半小时到达现场 | 孙伟东 |
| 3 | 学生接待 |  | 英才网安排2名支持专员在门口维护秩序，引导陆续到达的学生，确保每个同学都能够拿到宣传册（入场礼品），并有专人保管及发放这些资料。 | 英才网 |
| 4 | 适度控制现场人流 |  | 注意现场秩序维护，尤其人数过多时，要引导学生在会场后排站立，不应堵塞门口。 | 英才网 |
| 沟通会全程 |  |  |  |  |
| 1 | 确认开始时间 | 正式开始前约30分钟，播放企业宣传片（启动仪式视频）。若已到启动会开始时间，提醒客户准时开始。 |  | 英才网 |
| 2 | 宣讲 | 三一负责提供1名主持人、1名企业领导讲人才观，1名HR讲招聘计划，1名本校毕业生前辈讲自己的成长故事 |  | 三一 |
| 3 | 会议过程监督 | 开始后，将大门半闭保持室内安静.嘱咐所有工作人员和学生将手机静音。 |  | 英才网 |
| 4 |  | 所有工作人员尽量不要随意走动，保持会场安静 |  | 英才网 |
| 5 |  | 英才网安排1名工作人员走麦，1名工作人员负责互动礼品派发，1名全场协调专员负责巡场，保证所有支持专员在我方工作人员视野之内，并及时补充人手不够的区域。我方工作人员应在客户视野范围内活动，客户有需要时可随时找到我们。 |  | 英才网 |
| 沟通会结束后 |  |  |  |  |
| 1 | 现场整理 | 收拾宣传物资 |  | 英才网 |
| 2 |  | 收拾现场，摘下横幅，拆下易拉宝、背景喷绘、场外喷绘等 |  | 英才网 |
| 3 |  | 与学校管理员交接（确认无损坏投影、桌椅等） |  | 三一 |

- 面试安排（以中南大学为例）

（一）面试前期筹备

1）面试场地确定（包含在中华英才网行程设计中）

2）面试人员预估（简历筛选时确定）

3）面试相关工具准备

| 现场所需资源 | 资源清单 | 准备责任方 |
| --- | --- | --- |
|  | 面试提纲、专业面试官卡座、纸、笔 | 三一 |
|  | 路标 |  |
|  | 等候区、初试间、复试间门牌 |  |
|  | 学生饮用水（杯、水） |  |
|  | 引导人员工作牌、三一工作人员工作牌 |  |
|  | 工作餐安排地点及责任人 |  |

4）依据简历筛选数量确定专业面试官并安排专业面试官行程

5）面试官安排

  - 初试官：

长沙本部：招聘专干及各事业部招聘专干（10月19日，周日不影响正常工作）

子公司：校园招聘项目组成员

  - 专业面试官：

长沙本部：依据分管领导确定的专业面试官确定

子公司：提报的专业面试官

6）面试形式

采用1对5方式进行面试  3组/教室，预计5名初试官，每组面试30分钟（5分钟/人），8个小时可以面试400人，复试可以按类别分时间段进行，避免面试间冲突。

（二）面试执行流程（以中南大学10月19日 8：30面试安排为例）

| NO | 时间 | 工作任务 | 内容 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10月10日 | 中华英才场地预定 | 确定面试场地数量和大小，反馈三一 | 中华英才 |
| 2 | 10月15日 （面试前4天） | 笔试 | 依据笔试参加人数预估各类别专业面试官 | 三一 |
|  |  | 面试官行程 | 依据应聘者数量确定面试官的实际行程安排 | 三一 |
| 3 |  | 再次确定场地 | 和校方确认面试场地的时间和地点，如果条件允许，选择一个备选的场地，以防临时变故。（校方签字盖章条方可使用教室） | 英才需反馈三一 |
|  |  |  | 费用的支付和发票（收据）的收取（如果发生场地费用） |  |
| 4 |  | 专业面试官邀请函 | 发放邀请函，详细地点、时间 | 三一 |
| 5 | 10月17日 | 工作人员确认及培训 | 英才工作人员 |  |
|  |  |  | 校园大使 通讯录 |  |
|  |  |  | 三一工作人员 通讯录 |  |
|  |  |  | 面试现场布置方案确认 |  |
| 6 | 10月18日（沟通会） | 面试通知 | 沟通会现场通知学生面试 | 三一、英才 |
|  |  |  | 短信通知学生面试（两轮） |  |
|  |  |  | 跟各类别面试官再次确认行程，明确时间、地点、联络人 |  |
| 7 | 10月18日 晚 | 物资确认 | 面试人员汇总表 |  |
|  |  |  | 面试提纲、卡座、标签、纸笔等 |  |
|  |  |  | 按时间顺序编排好应聘申请考聘表 |  |
| 面试前——提前1小时要做的工作 |  |  |  |  |
| 1 | 面试开始前1个小时 | 面试场地布置 | 7：30到达，确认场地，并张贴标签、佩戴工卡 |  |
|  |  |  | 让校园大使维持秩序，使提前到达的学生进行登记，并引导进等候区等候 |  |
|  |  |  | 面试官确认，是否可以准时赶到 | 三一 |
| 2 | 面试前 | 专业面试官引导 | 复试间各项资料清点 | 三一 |
|  |  |  | 将各类别专业面试官引导至复试间 | 三一 |
| 面试中 （原则上每个地区各专业类别至多邀请1名专业面试官，其余委托面试） 因每个院校专业面试间有限，按不同时间段安排各类别应聘者面试，确定场地可间隔利用 |  |  |  |  |
| 1 | 引导员安排人员初试 |  | 按上、沈、京、昆给各自人员面试（委托招聘除外） |  |
|  |  |  | 现场宣布初试结果，合格者等候下一轮面试（引导至复试等候区） |  |
|  |  |  | 相应的资料汇总和数据统计 |  |
| 2 | 引导人员复试 |  | 按上、沈、京、昆给各自人员面试（委托招聘除外） |  |
|  |  |  | 复试结束离开场地，后续短信通知结果 |  |
|  |  |  | 相应的资料汇总和数据统计 |  |
| 3 | 工作人员餐饮 |  | 11：40—13：00 轮流就餐，避免学生等待 |  |
| 面试后——要做的工作 |  |  |  |  |
| 1 | 面试结束当天 | 资料统计汇总 | 以统一格式统计各院校面试情况 |  |
|  |  | 清理现场 | 和校园大使一起及时将座位标记及路标及时除去，给校方留下良好印象，以便于下次合作 |  |
|  |  | 复试通过名单 | BBS、就业网发布，并同步发布见面会安排 |  |
|  |  | 总结沟通 | 各项目组总结沟通，避免重复人员招聘 |  |

- 高管见面会（三一重工本部）

- 时间、地点安排：

第一场   10月23、24日（周四、五）  长沙公司本部        湖南大学、中南大学

第二场   11月1、2日（周六、日）    武汉华美达          华科、武大、武理

第三场   11月9、10日（周六、日）   西安香格里拉      西交大、长大、西北工大

第四场   待定                       长沙本部            太原理工

2、见面会表格：中华英才系统导出，招聘专干修订

3、场地布置标准：

八、签约及培训

九、费用预算（待合同签订后明确）